| План-график введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 26 «Солнышко» на 2019-2021 гг. №; Содержание; Сроки; Ответственные. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС. 1; Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО; До ноября 2019г.; Заведующий. 2; Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО; До января .2021; Заведующий. 3; Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты; До января 2021; Заведующий. 4; Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО; До января 2021; Заведующий. 5; Разработка и дополнение на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ; До января 2021; Заведующий, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО. 6; Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ; До сентября 2020г; Заведующий. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО. 1; Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе.; До ноября 2019г.; Заведующий. 2; Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС; До мая 2020 г.; Заведующий. 3; Рассмотрение вопросов по введению ФГОС на: -административных совещаниях при заведующей; -планерках; - семинарах. Согласно годовому плану ДОУ; Заведующий. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 1; Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС; До декабря 2019 г.; Заведующий. 2; Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с ведением ФГОС ДО; До декабря 2019 г.; Заведующий. 3; Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов ДОУ; Заведующий. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО. 2; Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»; Согласно годовому плану работы; Заведующий. 3; Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий; Согласно годовому плану работы; Заведующий. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 1; Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО; До декабря 2019; Заведующий. 2; Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда); Согласно годовому плану работы ДОУ в течение 2019, 2020, 2021 г.г.; Заведующий. 3; Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО; До декабря 2019; Заведующий. Финансовое обеспечение введения ФГОС. 1; Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДОУ; До мая 2020; Заведующий. 2; Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентируюших установление заработной платы работников ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; До сентября 2020; Заведующий. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО. 1; Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО; Ежегодно; заведующий хозяйством заведующий. 2; Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.); Ежегодно; Заведующий заведующий хозяйством. 3; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО; До сентября 2020; Заведующий заведующий хозяйством. |  |
| --- | --- |